## Épicas
Creadores de oportunidades: Harrison Darley Camargo Sanchez, Santiago Bustos Coca y Jennyfer Andrea Martínez Vargas Ingeniería de Sistemas y Computación CAD: Ingeniería de Software II Universidad de Cundinamarca
Épicas
Id Épicas | Épica | Descripción
E1 | Asistencia de contenido | Permitir que el asistente virtual ayude a entender la información presente en la página web
E2 | Comunicación accesible | Facilitar la comunicación mediante señas
E3 | Navegación guiada | Ayudar al usuario a completar procesos relacionados con la asignación de citas paso a paso
E4 | Notificaciones visuales | Informar al usuario por medio de mensajes visuales
E5 | Configuración del asistente | Permitir al usuario personalizar el asistente según las necesidades de cada usuario

## Historias de Usuario
Creadores de oportunidades: Harrison Darley Camargo Sanchez, Santiago Bustos Coca y Jennyfer Andrea Martínez Vargas Ingeniería de Sistemas y Computación CAD: Ingeniería de Software II Universidad de Cundinamarca
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-0001 | Como un usuario con discapacidad auditiva | Quiero quela extension detecte automaticamente texto, audio o video en una página | para poder acceder a su contenido en formato accedible | 1 | Detección de texto | En caso que el usuario esté navegando en una página web | cuando la extensión se active | el sistema identifica el contenido textual
|  |  |  | 2 | Detección multimedia | En caso que existan audios o videos | cuando la página cargue | el sistema identifica contenido multimedia
HU-0002 | Como usuario con discapacidad auditiva | quiero convertir el texto de la página a lengua de señas colombiana | para comprender la información | 1 | Traducción de texto | En caso de que exista contenido textual | cuando el usuario active la función | el sistema muestra una avatar interprete de LSC
|  |  |  | 2 | Reproducción de señas | En caso de exista una traducción | cuando el usuario interactue | el sistema reproduce la interpretación visual en LSC
HU-0003 | Como un usuario con discapacidad auditiva que sabe leer | Quiero convertir audio o video a texto | para entender el contenido multimedia | 1 | Detección de audio o video | En caso que exista contenido multimedia | cuando el usuario active la función | el sistema procesa el audio
|  |  |  | 2 | Generación de texto | En caso que el audio sea procesado | cuando finalice el procesamiento | el sistema muestra la transcripción en pantalla
HU-0004 | Como un usuario con discapacidad auditiva | Quiero convertir audio o video en LSC | para comprender el contenido sin necesidad de leer | 1 | Procesamiento multimedia | En caso que exista audio/video | cuando el audio active la función | el sistema interpreta el contenido
|  |  |  | 2 | Representación en LSC | En caso de que el contenido sea procesado | cuando se genere la salida | el sistema muestra una interpretación en LSC
HU-0005 | Como un usuario con discapacidad auditiva | Quiero activar la extensión desde cualquier página | para acceder a sus funcionalidades | 1 | Activación | En caso de que el usuario navegue | cuando presione el icono de extensión | el sistema habilita las funciones
|  |  |  | 2 | Persistencia | En caso de que cambie de página web | cuando la extensión esté activada | el sistema mantiene su funcionamiento
HU-0006 | Como un usuario con discapacidad auditiva | Quiero recibir confirmaciónes visuales en LSC | para entender el estado de las acciones | 1 | Confirmación exitosa | En caso que el usuario complete una acción | cuando el proceso finalice | el sistema muestra una confirmación visual o en LSC
|  |  |  | 2 | Error en el proceso | En caso que ocurra un error | cuando falle el proceso | el sistema muestra un mensaje visual indicando el error
HU-0007 | Como un usuario con discapacidad auditiva | quiero recibir alertas visuales | para identificar eventos importantes | 1 | Notificación visual | En caso que ocurra un evento importante dentro del sistema | cuando el sistema detecte | el sistema muestra una alerta visual
|  |  |  | 2 | Confirmación de alaerta | En caso que el usuario interactúe | cuando el usuario presione aceptar | el sistema cierra la alerta
HU-0008 | Como un usuario con discapacidad auditiva | configurar si prefiero texto o LSC | para personalizar mi experiencia según mis condiciones | 1 | Configuración | En caso que el usuario acceda a la configuración | cuando seleccione preferencia | el sistema guarda la configuración
|  |  |  | 2 | Aplicación | En caso que el usuario navegue | cuando use la extensión | el sistema adapta el contenido
Nota:
- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [contexto], [evento] y [resultado / comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.
Elaborado por: www.pmoinformatica.com

## Matriz Stakeholders
Creadores de oportunidades: Harrison Darley Camargo Sanchez, Santiago Bustos Coca y Jennyfer Andrea Martínez Vargas Ingeniería de Sistemas y Computación CAD: Ingeniería de Software II Universidad de Cundinamarca
Matriz Stakeholders
| Involucrar | Colaborar
| Organizaciones de inclusión | Usuarios (Personas Sordas)
| Empresas de tecnológicas | Equipo de Desarrollo
| Plataformas para promover APIs | Expertos en accesibilidad
Diseñadores UX/UI especializados en accesibilidad
| Mantener informado | Consultar
| Público interesado en accesibilidad | Familiares de personas sordas
| Comunidad tecnológica | Intérpretes de lengua de señas
| Usuarios potenciales en etapa temprana | Profesores de LSI
Asociaciones de personas sordas
PO
D
E
R
INTERÉS
ALTO
ALTO
BAJO
BAJO

## Product backlog
Creadores de oportunidades: Harrison Darley Camargo Sanchez, Santiago Bustos Coca y Jennyfer Andrea Martínez Vargas Ingeniería de Sistemas y Computación CAD: Ingeniería de Software II Universidad de Cundinamarca
Product Backlog
Estado | Id | Historia | Prioridad | Story Points
Sprint 1 |  |  |  |  | Pendiente
2 | HU0001 | Detección de contenido (texto en la página) | Alta | 3 | Parcialmente elaborado
3 | HU0005 | Activación de la extensión | Alta | 2 | Casi listo
2 | HU0008 | Configuración del usuario (preferencias LSC o Texto) | Alta | 3 | Listo
Sprint 2
2 | HU0002 | Conversión de texto a LSC | Alta | 8
1 | HU0003 | Transcripción de audio o video a texto | Alta | 5
Sprint 3
1 | HU0004 | Conversión de audio o video a LSC | Media | 8
1 | HU0006 | Confirmaciones accesibles | Media | 3
1 | HU0007 | Alertas visuales para eventos importantes | Media | 2

## Cronograma
Creadores de oportunidades: Harrison Darley Camargo Sanchez, Santiago Bustos Coca y Jennyfer Andrea Martínez Vargas Ingeniería de Sistemas y Computación CAD: Ingeniería de Software II Universidad de Cundinamarca
Fase | Actividad | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin | Duración aproximada
Planificación | Definición del proyecto | Revisión de historias de usuario, alcance, backlog y stakeholders | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 1 semana
Diseño | Diseño del sistema | Arquitectura, UX/UI accesible, base de datos y prototipo | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 1 semana
Sprint 1 | Asistente básico | HU0001 Simplificar contenido, HU0004 Activar asistente desde cualquier página | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 2 semanas
Sprint 2 | Guía de trámites | HU0002 Guía paso a paso, HU0008 Indicar siguiente paso | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 2 semanas
Sprint 3 | Accesibilidad avanzada | HU0005 Voz a texto, HU0006 Traducción a lengua de señas | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2 semanas
Sprint 4 | Notificaciones y configuración | HU0003 Confirmaciones visuales, HU0007 Alertas visuales, HU0009 Configuración | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 2 semanas
Integración | Ajustes e integración del sistema | Integración de módulos y mejoras generales | 2026-04-23 | 2026-05-13 | 3 semanas
Pruebas finales | Validación del sistema | Pruebas funcionales, accesibilidad, corrección de errores y entrega | 2026-05-14 | 2026-06-05 | 3 semanas

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.